Приложение

к приказу комитета по образованию

и молодежной политике администрации

Калачевского муниципального района

от 08.09.2021 г. № 358/1

План-график мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению реализации и введения обновленных ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Калачевского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 2. | Проведение совещания с директорами общеобразовательных организаций, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 г. | Сентябрь | Комитет по образованию |
| 3. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся | Ежегодно, в течение учебного года | Руководители ОО |
| 4. | Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь | Руководители ОО |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь | Руководители ОО |
| 6. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Январь | Руководители ОО |
| 7. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 8. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 9. | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООО | До 1 сентября | Руководители ОО |
| 10. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 11. | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение учебного года | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 12. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 13. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО | До 1 сентября | Руководители ОО |
| 14. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | Апрель, август | Руководители ОО |
| 15. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Август | Руководители ОО |
| 16. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август | Руководители ОО |
| 17. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Февраль | Руководители ОО |
| 18. | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября | Руководители ОО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 19. | Определение перспективных направлений методической деятельности | Октябрь | РМК |
| 20. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | РМК, Руководители ОО |
| 21. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | РМК, Руководители ОО |
| 22. | Организация и проведение заседаний методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | РМК, Руководители ОО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 23. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь | Руководители ОО |
| 24. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Постоянно | РМК, Руководители ОО |
| 25. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Апрель, август | Руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 26. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 27. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 г | Октябрь, май | Руководители ОО |
| 28. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 29. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Комитет по образованию, Руководители ОО |